## Planilha1
PRODUCT BACKLOG - TAG TECH
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tipo | Tamanho | Tam (#) | SPRINT | User Story
1 | Tela inicial | Tela inicial com informações sobre a empresa | Essencial | 1 | Não funcional | P | 5 | Sprint 1 | 0
1.1 | Logo e lema | Adicionar um logo e lema que condizem com a paleta de cores escolhida pelo grupo | Importante | 2 | Não funcional | PP | 3 | Sprint 1 | 0
1.2 | Sessão funcionários | Criar uma sessão com todos os funcionários do grupo incluindo foto, nome e função dentro da Tag Tech | Desejável | 2 | Não funcional | PP | 3 | Sprint 1 | 0
2 | Cadastro de empresa | Tela de cadastro para a empresa, com campos de razão social, nome fantasia, cnpf e cep | Essencial | 1 | Funcional | P | 5 | Sprint 1 | 0
3 | Cadastro de usuário | Tela de cadastro do usuário, com campos de nome, e-mail, senha e cargo | Essencial | 1 | Funcional | P | 5 | Sprint 1 | 0
4 | Cadastro da máquina | Tela de cadastro para a máquina a ser monitorada pelo sistema | Essencial | 1 | Funcional | P | 5 | Sprint 2 | 2
5 | Login do usuário | Tela de login do usuário, com campo para e-mail e senha | Essencial | 1 | Funcional | P | 5 | Sprint 1 | 0
6 | Site responsivo | O sistema deverá ser responsivo para se adequar ao tamanho de tela dos usuários | Importante | 2 | Não funcional | G | 13 | Sprint 2 | 5
6.1 | Tipos de dispositivos | Permitir visualização tanto em tablets quanto em | Importante | 1 | Funcional | M | 8 | Sprint 2 | 5
6.2 | NavBar hamburguer | A barra de navegação deve se transformar em um hamburguer quando o dispositivo utilizado for menor que uma tela com 350 px de largura | Essencial | 1 | Funcional | G | 13 | Sprint 2 | 5
7 | Armazenamento de dados | Os dados cadastrados no sistema deverão ser armazenados em um banco de dados | Essencial | 1 | Não funcional | M | 8 | Sprint 1 | 3
7.1 | Modelagem de dados | Deverá ser criada uma modelagem no MySQL WorkBench compativel com as entidades e atributos pré determinados | Importante | 1 | Funcional | P | 5 | Sprint 1 | 3
7.2 | Banco de dados | Os dados capturados/cadastrados deverão ser armazenados no MySQL através das entidades e atributos já representados anteriormente na modelagem | Essencial | 1 | Funcional | M | 8 | Sprint 1 | 3
8 | Segurança | Os dados e acessos de cada usuário devem ser mantidos em segurança, sejam eles criptografados ou com acesso limitado | Essencial | 1 | Não funcional | G | 13 | Sprint 2 | 3
8.1 | Política de gestão de segurança da EC2 | Deve ser desenvolvido um documento contendo todas as políticas tomadas pela Tag Tech para garantir a segunrança da instância EC2 da AWS | Importante | 1 | Funcional | M | 8 | Sprint 1 | 3
8.2 | Criptografia de dados | Os dados dos usuários deverão ser armazenados com algoritmo de criptografia | Importante | 2 | Funcional | G | 13 | Sprint 2 | 3
9 | Captura de dados da máquina | O sistema deve capturar dados sobre o processador, memória, disco e rede da máquina cadastrada | Essencial | 1 | Funcional | GG | 21 | Sprint 2 | 2
10 | Alertas de problemas | O sistema deve emitir alertas em caso de problemas com a máquina do cliente | Essencial | 1 | Funcional | G | 13 | Sprint 2 | 4
11 | Dashboard dinâmica | Os dados capturados deverão ser mostrados em gráficos dinâmicos | Essencial | 1 | Funcional | GG | 21 | Sprint 3 | 1
12 | Indicadores | Os gráficos deverão mostrar parâmetros de comparação para o usuário | Essencial | 1 | Funcional | M | 8 | Sprint 2 | 2
13 | Envio de notificações | O sistema deverá enviar notificações para o usuário via Slack sobre o status de sua máquina | Essencial | 1 | Funcional | GG | 21 | Sprint 3 | 4
14 | Criação de relatório | Os dados capturados deverão ser tratados para a criação de relatórios | Essencial | 1 | Funcional | GG | 21 | Sprint 2 | 1
15 | Abertura de chamado | O sistema deve ter um campo para abertura de chamados | Importante | 2 | Funcional | M | 8 | Sprint 3 | 7
16 | Perfil de usuário | Tela de perfl onde o usuário pode alterar seus dados quando necessário | Desejável | 3 | Funcional | G | 13 | Sprint 3 | 0
17 | Recuperação de senha | Função de recuperação de senha do usuário via e-mail | Desejável | 3 | Funcional | GG | 21 | Sprint 3 | 6
User Stories
| Descrição |  | ID
| Eu Michael, como gerente de governança de TI, preciso de um sistema web com cadastro para que eu possa cadastrar e editar os membros da minha equipe. |  | 0
| Eu Michael, como gerente de governança de TI, preciso de relatórios com gráficos para obter uma visão clara das condições dos servidores da minha empresa. |  | 1
| Eu Michael, como gerente de TI, quero análises sobre os componentes do meu sistema, para poder prever e evitar possíveis problemas. |  | 2
| Eu Sofia, como analista de servidores, preciso de criptografia de dados, para proteger as informações da minha empresa e dos funcionários. |  | 3
| Eu Sofia, como analista de servidores, preciso de alertas sobre problemas nos servidores para corrigi-los o quanto antes. |  | 4
| Eu Michael, como gerente de governança de TI, preciso de um site responsivo para acessar o sistema em diferentes dispositivos. |  | 5
| Eu Michael, como gerente de governança de TI, quero um campo de recuperação de senha para evitar problemas com as contas dos membros da minha equipe. |  | 6
| Eu Sofia, como analista de servidores, quero um campo de abertura de chamados para relatar problemas quando necessário,. |  | 7